## Лист1
Jira | Описание | Статус | Оценка, часы | Начало | Финиш | Исполнитель | Эпик
ECP-1483 | РПУ. ЗАГС. Сведения о рождении (первичная запись) | Разработка | 4 - ретест |  |  | А.Малов | РПУ. Получение сведений из ЕГР ЗАГС
ECP-15112 | РПУ. ЗАГС. Изменение в карточке рождения | Закрыто | ? | 2023-04-07 | 2023-04-07 | А.Малов | Нет эпика
ECP-19784 | РПУ. ЗАГС. Доработка алгоритма обработки рождения | баг | ? | 2023-04-07 | 2023-04-07 | А.Малов | РПУ. Получение сведений из ЕГР ЗАГС
ECP-18948 | Реализовать приём сообщения от ИИС по рождению | Готово к тестированию | 8 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | А.Малов | Нет эпика
ECP-5949 | Прошу подготовить процессы, необходимые для реализации бизнес-процесса по обработке первичных свидетельств о рождении из ЗАГС | Готово к тестированию | 20 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | А.Малов | Нет эпика
ECP-19767 | РПУ. ЗАГС. Доработка карточки АЗ о рождении | Открыто |  |  |  | А.Малов | Нет эпика
ECP-11491 | ЗАГС. Рождение 01,02. Обновление СНИЛС - удалено | Разработка |  |  |  | А.Малов | РПУ. Получение сведений из ЕГР ЗАГС
ECP-1488 | Реализовать bpmn-схему процесса Сведения о рождении. Обработка документа актовой записи со статусом '01 - первичная' | Разработка |  |  |  | А.Малов | Нет эпика
ECP-2296 | ЗАГС - Запись о рождении со статусом '07 - изменена' | Готово к тестированию | 20 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | А.Малов | Нет эпика
ECP-4339 | ЗАГС. Рождение. 03 - Реализовать bpm-схему аннулирования записи | Готово к тестированию | 30 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | А.Малов | Нет эпика
ECP-14157 | РПУ. ЗАГС. Разработка. Ручной разбор АЗ о Рождении (привязка/отмена привязки/регистрация)) | Готово к тестированию | 32 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-15046 | РПУ. ЗАГС. Изменение в обработке АЗ о Рождении | Готово к тестированию | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | А.Малов | Нет эпика
ECP-15109 | РПУ. ЗАГС. Изменение в ручном разборе о рождении | Готово к тестированию | 4 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | А.Малов | Нет эпика
ECP-17067 | ЗАГС. Рождение. Доработка алгоритма обработки АЗ о рождении со статусом 09 - испорчена | Готово к тестированию | 20 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | А.Малов | Нет эпика
ECP-3438 | РПУ. ЗАГС. Разработка. Сведения о рождении (изменение) | Готово к тестированию |  | 2023-04-12 | 2023-04-14 | А.Малов | РПУ. Получение сведений из ЕГР ЗАГС
ECP-4185 | РПУ. Разработка. ЗАГС. Аннулирование рождения | Готово к тестированию |  | 2023-05-02 | 2023-05-05 | А.Малов | РПУ. Получение сведений из ЕГР ЗАГС
ECP-1848 | Реализовать bpmn-схему процесса "Установление отцовства" - статусы 01, 02 | Готово к тестированию | 32 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | А.Малов | Нет эпика
ECP-16179 | РПУ. Интерфейс сведений заявления о выезде на ПМЖ за пределы РФ | Готово к тестированию | 18 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | А.Малов | РПУ. Сервисы для АПСО
ECP-16175 | Сервисы получения сведений заявления о выезде на ПМЖ за пределы РФ | Готово к тестированию | 20 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | А.Малов | РПУ. Сервисы для АПСО
ECP-13073 | Поиск и создание АЗ | Готово к тестированию | 8 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | А.Малов | Нет эпика
ECP-16720 | Доработка сервиса "Поиск и создание АЗ" | Готово к тестированию | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | А.Малов | Нет эпика
ECP-19504 | Поиск и создание АЗ. Добавить Код органа ЗАГС во входные параметры | Готово к тестированию | 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | А.Малов | Нет эпика
ECP-15112 | РПУ. ЗАГС. Изменение в карточке рождения | Готово к тестированию | 16 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | А.Малов | Нет эпика
ECP-14157 | РПУ. ЗАГС. Разработка. Ручной разбор АЗ о Рождении (привязка/отмена привязки/регистрация)) | Готово к тестированию | 32 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-15109 | РПУ. ЗАГС. Изменение в ручном разборе о рождении | Готово к тестированию |  | 2023-05-24 | 2023-05-30 | А.Малов | Нет эпика
ECP-19803 | РПУ. ЗАГС. Доработка ручного разбора ЗАГС (ЗЛ не найдено или найдено неоднозначно) | Готово к тестированию | 16 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-21516 | ЕР-РПУ-ОС. ЗАГС. Ручной разбор АЗ о рождении по причине "В АЗ отсутствует ДУЛ, поступивший ранее" | Готово к тестированию | 8 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-17067 | ЗАГС. Рождение. Доработка алгоритма обработки АЗ о рождении со статусом 09 - испорчена | Готово к тестированию | 20 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | А.Малов | Нет эпика
ECP-19803 | РПУ. ЗАГС. Доработка ручного разбора ЗАГС (ЗЛ не найдено или найдено неоднозначно) | Готово к тестированию | 8 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-21516 | ЕР-РПУ-ОС. ЗАГС. Ручной разбор АЗ о рождении по причине "В АЗ отсутствует ДУЛ, поступивший ранее" | Готово к тестированию | 8 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-11056 | РПУ. ЗАГС. Разработка. Ручной разбор АЗ о Перемене имени | Готово к тестированию | 16 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-15106 | РПУ. ЗАГС. Изменение в ручном разборе о перемене имени | Готово к тестированию | 4 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | А.Малов | Нет эпика
ECP-21631 | ЕР-РПУ-ОС. ЗАГС. Разработка. Ручной разбор установления отцовства | Готово к тестированию | 32 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | А.Малов | РПУ. Ручной разбор записей из ЕГР ЗАГС
ECP-15687 | ЕР-РПУ-ОС. Поиск и создание (при необходимости) ДУЛ | Готово к ретесту | 4 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | А.Малов
ECP-12839 | РПУ. Разработка. Доработка вкладки "Актовые записи" | Готово к тестированию | 4 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | А.Малов
ECP-15048 | РПУ. ЗАГС. Изменение в обработке АЗ о Перемене имени | Готово к тестированию | 8 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | А.Малов
ECP-1160 | ЗАГС. Перемена имени - Реализовать bpmn-схему процесса обработки записи о перемене имени со статусом 01, 02 | Закрыто |  |  |  | А.Малов
ECP-4419 | ЗАГС. Перемена имени. BPM-процесс для статуса 07 - Изменена | Закрыто |  |  |  | А.Малов
ECP-15115 | РПУ. ЗАГС. Изменение в карточке перемены имени | Готово к тестированию | 4 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | А.Малов
ECP-5845 | Реализовать бизнес-процесс обработки сведений об отцовстве - Изменена (07) | Готово к тестированию | 30 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | А.Малов
ECP-15111 | РПУ. ЗАГС. Изменение в карточке установления отцовства | Готово к тестированию | 4 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | А.Малов
ECP-11779 | Доработка карточки АЗ по отцовству | Готово к тестированию | 4 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | А.Малов
ECP-3631 | ЗАГС. Перемена имени - Реализовать bpmn-схему процесса обработки записи о перемене имени со статусом 03 | Закрыто |  |  |  | А.Малов
ECP-4391 | ЗАГС. Перемена имени. BPM для статуса 09 - Аннулирована | Закрыто |  |  |  | А.Малов
ECP-4386 | ЗАГС. Отцовство. Подготовить bpm-схему обработки статуса 03 - Аннулирована | Готово к тестированию | 24 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | А.Малов
ECP-4389 | ЗАГС. Отцовство. BPM-схема для статуса 09 - Испорчена | Готово к тестированию | 16 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | А.Малов
ECP-16856 | РПУ. Доработка согласия на проактивное информирование | Готово к тестированию | 16 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | А.Малов
ECP-12776 | Экранная форма признака принадлежности к малым народам | Готово к тестированию | 4 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | А.Малов
ECP-23455 | РПУ. Доработка согласия на проактивное информирование | Готово к тестированию | 8 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | А.Малов